## ابدأ من هنا
حقيبة أدوات إنوفا فورج
ابدأ من هنا
قوالب وأوراق عمل للمراحل الخمس، من الشرارة إلى التوسّع
أ.د. محمد فوزى الجندى
www.fawzooz.ai
كيف تستخدمه
• املأ الخلايا البيضاء؛ أما الخلايا الكريمية فتُحسب تلقائياً.
• ابدأ باللوحة وبالإشعال معاً عند الانطلاق، وعُد إلى اللوحة عند كل محطة.
• أغلق كل مرحلة في ورقة البوابات قبل الانتقال؛ فإن لم يتحقق معيار، فعُد إلى الوراء.
• تضم النسخة المطبوعة (PDF) كل الأوراق، ومنها ما يُرسم باليد: الخريطة الذهنية، واللوحة القصصية، والرسم.
المراحل الخمس
المرحلة | معايير الخروج
١ · الإشعال | من مشكلة إلى ثلاث مشكلات أو فرص مرتّبة بالأولوية، ورصيد من الأفكار الأولية موثّق في اللوحة.
٢ · التشكيل | عرض قيمة واضح ونموذج أولي مبسّط جاهز لتلقّي الملاحظات الأولى.
٣ · التطويع | التحقق من الافتراضات الجوهرية أو دحضها ببيانات مستخدمين حقيقية، وتوثيق الدروس والتحوّلات.
٤ · النحت | خارطة طريق بأهداف ومقاييس نجاح متفق عليها بين الفريق وأصحاب المصلحة.
٥ · الصقل | تحليل بيانات الأداء الأولية واتخاذ قرار: التكرار أو التوسّع أو الإيقاف، ثم تبدأ الدورة من جديد.
الترخيص: CC BY-SA 4.0. يحق لك نسخ هذه القوالب وتعديلها ومشاركتها، ولو لأغراض تجارية، مع نسبتها إلى مصدرها وبالرخصة نفسها.

## ٠٫٢ اللوحة
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ٠٫٢
اللوحة
المرجع الموحّد: صف لكل مرحلة، وثلاث خانات لكلٍّ منها.
المشروع
١ · الإشعال | المشكلات والفرص | مصادر الإلهام | رصيد الأفكار
شرارة البصيرة
٢ · التشكيل | بيان المفهوم | عرض القيمة | النموذج المبسّط
صياغة المفهوم
٣ · التطويع | أخطر الافتراضات | ملاحظات المستخدمين | الدروس والتحوّلات
الاختبار والتكرار
٤ · النحت | الأهداف والنتائج | خارطة الطريق | الموارد والمخاطر
التخطيط للأثر
٥ · الصقل | خطة الإطلاق | مقاييس الأثر | الخطوة التالية
الإطلاق والتعلّم والتوسّع

## ١٫١ اللماذات الخمس
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ١٫١
اللماذات الخمس
ابدأ من حقيقة رأيتها، واسأل «لماذا؟» عن كل جواب.
المشكلة التي لاحظناها
لماذا؟ | لأن…
لماذا؟ ١
لماذا؟ ٢
لماذا؟ ٣
لماذا؟ ٤
لماذا؟ ٥
السبب الجذري، في جملة واحدة

## ١٫٢ الإلهام
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ١٫٢
الإلهام
التقارير والمنافسون والعملاء والمجالات البعيدة: ما رأيت وما يوحي به.
المصدر | ما رأيناه | ما يوحي به
التقارير والأبحاث
المنافسون
العملاء
العملاء
مجال بعيد
مجال بعيد
النمط المشترك بين المصادر

## ١٫٣ رصيد الأفكار
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ١٫٣
رصيد الأفكار
أرجئ الحكم، وابنِ على أفكار الآخرين، واطلب الكمّ. ولا تصوّت إلا في النهاية.
كيف يمكننا…؟
# | الفكرة | المصدر (عصف، استفزاز…) | الأصوات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## ١٫٤ الأولويات
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ١٫٤
الأولويات
قيّم من ١ (منخفض) إلى ٥ (مرتفع). يُحسب المجموع والترتيب تلقائياً؛ واحتفظ بالأعلى من واحد إلى ثلاثة.
المشكلة أو الفرصة | الأثر | الإلحاح | الدليل | المواءمة | المجموع | الترتيب

## ٢٫١ المفهوم
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ٢٫١
المفهوم
الغاية والجمهور والخصائص، ثم القيمة في جملة واحدة، ولوحة رشيقة في ثلاثين دقيقة.
الغاية: لأيّ شيء هو
الجمهور: لمن هو
الخصائص: ما الذي يفعله
بيان المفهوم: لـ… الذين…، فإن… هو… الذي… . وبخلاف…، فإنه… .
عرض القيمة، في جملة واحدة
اللوحة الرشيقة (عن موريا، ٢٠١٢)
الخانة | جوابنا
١ شرائح العملاء
٢ المشكلة
٣ عرض القيمة الفريد
٤ الحل
٥ القنوات
٦ مصادر الإيراد
٧ هيكل التكاليف
٨ المقاييس الرئيسية
٩ الميزة التي لا تُنسخ

## ٢٫٢ سكامبر
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ٢٫٢
سكامبر
جواب واحد على الأقل لكل محفّز، وضع نجمة على الاثنين أو الثلاثة الأكثر تغييراً للقيمة.
الفكرة التي نعمل عليها
المحفّز | أجوبتنا | ★
S · استبدل
C · ادمج
A · كيّف
M · عدّل
P · استخدم لغرض آخر
E · احذف
R · اعكس

## ٣٫١ الافتراضات
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ٣٫١
الافتراضات
الأهمية والدليل من ١ إلى ٥. الافتراضات المهمّة ذات الدليل الضعيف تأتي أولاً.
# | نعتقد أن… | النوع | الأهمية ١–٥ | الدليل ١–٥ | درجة الخطر | الربع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## ٣٫٢ الاختبارات
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ٣٫٢
الاختبارات
صفّ لكل اختبار. واكتب «نكون على حق إذا…» قبل إجراء الاختبار.
# | رقم الافتراض | نعتقد أن… | الطريقة | المستخدمون | نقيس | نكون على حق إذا… | ما حدث | الحكم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## ٣٫٣ سجل الملاحظات
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ٣٫٣
سجل الملاحظات
من خمسة إلى عشرة مستخدمين في كل دورة. ما فعلوه قبل ما قالوه.
الدورة | المستخدم | ما فعلوه | ما قالوه | المفاجأة | الافتراض ±

## ٣٫٥ ابنِ ثم قِس ثم تعلّم
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ٣٫٥
ابنِ ثم قِس ثم تعلّم
تنتهي كل دورة بقرار مبنيّ على الدليل: المضيّ أو التحوّل.
الدورة | ما بنيناه | ما قسناه | ما تعلّمناه | القرار
1
2
3
4
5
6
7
8
سجل التحوّلات
من | إلى | الدليل الذي جعلنا نتحوّل

## ٤٫١ التحليل الرباعي
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ٤٫١
التحليل الرباعي
اربط الحل بالرسالة أولاً، ثم زاوج بين الأرباع لتخرج ببنود لخارطة الطريق وبالمخاطر.
سطر الرسالة أو الاستراتيجية الذي يخدمه، وكيف
نقاط القوة (داخلية) | نقاط الضعف (داخلية)
الفرص (خارجية) | التهديدات (خارجية)
قوة × فرصة ← بند في خارطة الطريق | ضعف × تهديد ← خطر

## ٤٫٣ الأهداف والنتائج
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ٤٫٣
الأهداف والنتائج
لكل نتيجة رئيسية خط أساس وقيمة مستهدفة. أدخل القيمة الحالية لترى التقدّم؛ والصقل يتابعها.
الهدف | النتيجة الرئيسية | خط الأساس | المستهدف | الحالي | التقدّم | المسؤول | بحلول

## ٤٫٤ خارطة الطريق
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ٤٫٤
خارطة الطريق
من ثلاثة إلى ستة أشهر بحسب مسارات العمل، ثم دورات العمل الأولى قصصَ مستخدم.
المسار | الشهر ١ | الشهر ٢ | الشهر ٣ | الشهر ٤ | الشهر ٥ | الشهر ٦
المنتج
الأفراد والمهارات
المستخدمون والسوق
التشغيل
المحطات
دورات العمل وقصص المستخدم
الدورة | الشهر ١: بصفتي…، أريد…، كي…; الشهر ٤: تُنجَز حين; الشهر ٦: الحالة

## ٤٫٥ الموارد والمخاطر
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ٤٫٥
الموارد والمخاطر
الاحتمال والأثر من ١ إلى ٣، وتُحسب الدرجة تلقائياً. ستة فما فوق: تصرّف الآن.
المورد: أفراد، وأدوات، ومكان | الكمية | الكلفة
إجمالي الميزانية
الخطر | الاحتمال ١–٣ | الأثر ١–٣ | الدرجة | الاستجابة | المسؤول

## ٥٫١ قائمة الإطلاق
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ٥٫١
قائمة الإطلاق
لا يُطلَق شيء حتى تكون كل خانة «نعم» أو يُتنازل عنها عن وعي.
نوع الإطلاق: كامل، أو تدريجي (مَن يحصل عليه، ومن متى، ونستمر إذا…)
البند | أُنجز | المسؤول
للنتائج الرئيسية من النحت خط أساس.
المتابعة تعمل، وللوحة المؤشرات مسؤول.
للمستخدمين قناة للملاحظات، وثمة من يقرؤها.
يعرف فريق الدعم ما القادم وكيف يجيب.
ثمة طريق للرجوع إن تعطّل شيء.
ثمة مناوب في الأيام الأولى.
وافقت الجهات القانونية والخصوصية والأمن.
أُبلغ أصحاب المصلحة والمستخدمون.
حُجز موعد المراجعة اللاحقة بعد أسبوعين إلى أربعة.
اللوحة محدّثة.
الجاهزية

## ٥٫٢ متابعة الأثر
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ٥٫٢
متابعة الأثر
تابع النتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء من النحت منذ اليوم الأول، واقرأ الاتجاه لا رقماً منفرداً.
النتيجة الرئيسية أو المؤشر | الأساس | المستهدف | الأسبوع ١ | الأسبوع ٢ | الأسبوع ٤ | التقدّم | الاتجاه
ما تقوله الأرقام

## ٥٫٣ المراجعة اللاحقة
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ٥٫٣
المراجعة اللاحقة
بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الإطلاق، مع الفريق كله.
ما الذي نجح | ما الذي لم ينجح | ماذا تعلّمنا
الإجراءات
الإجراء | المسؤول | الموعد

## ٥٫٤ القرار
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ٥٫٤
القرار
قرّر بناءً على البيانات، ثم سلّم الإشعال التالي ما وجدته هذه الدورة.
القرار
اختر: التكرار أو التوسّع أو الإيقاف
الدليل وراء القرار
ما يحتاجه التوسّع أو التكرار أو الإغلاق
بذور الإشعال التالي: مشكلات كشفتها هذه الدورة
أفكار أرجأناها
ما سنفعله على نحو مختلف

## ✓ البوابات
حقيبة أدوات إنوفا فورج · ✓
البوابات
لا تُغلق المرحلة إلا حين تكون معاييرها كلها «نعم».
المرحلة ١ · الإشعال
المعيار | تحقق؟ | الدليل
نظرنا تحت القضية السطحية ودوّنّا سبباً جذرياً لا عَرَضاً.
جاء الإلهام من ثلاثة أنواع من المصادر على الأقل، أحدها مجال بعيد.
عصفنا ذهنياً دون أحكام، واحتفظنا بكل فكرة في الرصيد.
رُتّبت مشكلة إلى ثلاث مشكلات أو فرص بحسب الأولوية.
مُلئت خانات الإشعال الثلاث في اللوحة.
البوابة
المرحلة ٢ · التشكيل
المعيار | تحقق؟ | الدليل
يسمّي بيان المفهوم غايته وجمهوره وخصائصه.
يتّسع عرض القيمة لجملة واحدة يفهمها من هو خارج الفريق.
اكتملت اللوحة الرشيقة، ووُسمت أخطر خاناتها.
يوجد نموذج أولي مبسّط: رسم، أو مخطط هيكلي، أو بيان صحفي مستقبلي.
مُلئت خانات التشكيل الثلاث في اللوحة.
البوابة
المرحلة ٣ · التطويع
المعيار | تحقق؟ | الدليل
سُمّيت أخطر الافتراضات قبل بناء أي شيء.
كُتبت لكل اختبار علامة نجاح قبل إجرائه.
شارك خمسة إلى عشرة مستخدمين حقيقيين في كل دورة.
وُسم كل افتراض جوهري بأنه مُتحقَّق منه أو مدحوض، مع دليله.
وُثّقت الدروس والتحوّلات، ومُلئت خانات التطويع الثلاث في اللوحة.
البوابة
المرحلة ٤ · النحت
المعيار | تحقق؟ | الدليل
رُبط الحل كتابةً بسطر من الرسالة أو الاستراتيجية.
لكل هدف نتائج رئيسية قابلة للقياس، بخط أساس وقيمة مستهدفة.
تغطي خارطة الطريق من ثلاثة إلى ستة أشهر، مقسّمة إلى دورات عمل وقصص مستخدم.
الموارد والميزانية وأهم المخاطر مكتوبة، ولكل خطر مسؤول.
اتفق الفريق وأصحاب المصلحة على خارطة الطريق ومقاييس نجاحها.
البوابة
المرحلة ٥ · الصقل
المعيار | تحقق؟ | الدليل
سار الإطلاق وفق قائمة التحقق، كاملاً أو تدريجياً كما خُطّط.
تُوبعت الأهداف ومؤشرات الأداء المحددة في النحت منذ اليوم الأول.
عُقدت مراجعة لاحقة بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الإطلاق.
اتُّخذ قرار بناءً على البيانات: التكرار أو التوسّع أو الإيقاف.
كُتبت الدروس في الإشعال التالي، وبدأت الدورة من جديد.
البوابة